## Diagrama de Gantt
Formulario: Cronograma de los trabajos y aplicación de entregables
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Sitema mecatrónico para la estimación semiautomatizada de parámetros de motores DC hasta 12V | [5 empty] | PUCP
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Marco Antonio Hinojosa Gonzales | [5 empty] | Fecha de fin |  | 2026-02-28
Día de inicio |  | 2026-01-05
NÚMERO DE TAREA | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | FECHA DE FIN | COMENTARIOS | DIAS DE ATRASO | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA
[10 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | Semana 0 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
[10 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30
1 | Terminar los capítulos referentes al HW del sistema (Electrónica y Mecánica) | Marco | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Se terminarán de definir todos los componentes necesarios y cálculos faltantes del HW | 0 | 5 | 70% | bar: 2025-08-20 to 2026-01-05
2 | CAD de chasis y componentes de fijación | Marco | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Adicionalmente con la documentación se deberá avanzar el CAD de la carcasa y los componentes finales de ella para el prototipado y validación. | 0 | 5 | 10% | bar: 2026-01-05
3 | Esquemas electrónicos | Marco | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Aún falta validar mediante implementación si el diseño planteado es el correcto, eso se realizará apoyado de equipo como un osciloscopio y todo se recopilará en el capítulo adicional de implementación. | 0 | 1 | 80% | bar: 2026-01-05
4 | Planos mecánicos | Marco | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Se realizarán los planos mecánicos de todas las piezas que se han validado | 0 | 4 | 0% | bar: 2026-01-05
5 | Realizar la toma de datos con el primer prototipo | Marco | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Ya se ha mandado a fabricar y ensamblar PCB que servirán para probar los sensores que se utilizarán y el driver del motor. Se debe realizar la programación del uC y la configuración de el sensor y los módulos adicionales para que se realice una primera toma de datos de las variables del motor. | 0 | 7 | 30% | bar: 2026-01-12
6 | Documentar el capítulo de implementación | Marco | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Tarea que se realiza en conjunto con la Tarea número 5. | 0 | 4 | 30% | bar: 2026-01-12
7 | Desarrollo de la interfaz de usuario | Marco | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Luego de validar el HW diseñado se procederá a codificar una interfaz de usuario que controlará el HW cuando se desee hacer alguna prueba | 0 | 14 | 50% | bar: 2026-01-19 to 2026-01-26
8 | Documentación de la interfaz de usuario (Diagrama de flujo y código) | Marco | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Se documentará todo el capítulo de SW con laspestañas con los controles de la interfaz y para que sirven | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-01-26
9 | Plantear los algoritmos de identificación | Marco | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | La parte de implementación de los algoritmos es la más importante luego de poder sensar correctamente la data del motor, se han encontrado papers y trabajos de tesis sobre este tema por lo que ya se tiene de antemano una idea de cómo implementarlo | 0 | 14 | 0% | bar: 2026-01-26 to 2026-02-02
10 | Plantear costos de fabricación | Marco | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Luego de validar y culminar el diseño de HW, se procederá a realizar los costos de cada componente mecánico u electrónico. Si es que requiere de manufactura tambien será contado y además de contar el precio por horas de diseño que ha tomado realizar el prototipo validado | 0 | 4 | 0% | bar: 2026-01-19
11 | Integración del SW con el HW | Marco | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Una vez culminado una primera interfaz de usuario se busca implementarlo completamente con el HW | 0 | 14 | 0% | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
12 | Terminar el capítulo de Implementación con el diseño final | Marco | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Una vez realizada la implementación de todos los dominios de la máquina (Electrónica, Mecánica y Software) se procederá a documentar las partes faltantes de cada uno de los capítulos si es que faltasen y a terminar el capítulo de implementación | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-02-09
13 | Finalizar el capítulo de SW con la interfaz de usuario y los algoritmos que se utilizarán | Marco | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Correcciones finales de este dominio luego de iterar el diseño tomando en cuenta las pruebas que se hagan con el HW | 0 | 8 | 0% | bar: 2026-02-09 to 2026-02-16
14 | Terminar de plantear los costos de fabricación del prototipo funcional | Marco | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Costos considerando la parte de SW del sistema | 0 | 8 | 0% | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
15 | Validación con mediciones empíricas | Marco | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Se comparará el rendimiento de la máquina con los métodos empíricos planteados en el estado del arte de la tesis | 0 | 17 | 0% | bar: 2026-02-16 to 2026-03-09
16 | Conclusiones y comentarios de mejora | Marco | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Se plantea el último capítulo de la tesis que enumera los resultados obtenidos por el prototipo planteado y se dan comentarios de mejoras a futuro de la tesis | 0 | 17 | 0% | bar: 2026-02-16 to 2026-03-09
Formulas:
FECHA DE TÉRMINO = [FECHA DE FIN]
FECHA DE TÉRMINO = [FECHA DE FIN, row above]
FECHA DE FIN = [FECHA DE INICIO]+4
FECHA DE FIN = [FECHA DE FIN, row above]
FECHA DE INICIO = [FECHA DE INICIO, row above]+7

## Hoja 2 (hidden)
VALIDACION
SI
NO